## Grafico
Periodo | Estimativa | Realizado
1°semana | 630 | 580 | l
2°semana | 580 | 520 | l
3°semana | 520 | 470 | l
4°semana | 470 | 450 | l
5°semana | 410 | 450 |  | l
6°semana | 360 | 450 |  | l
7°semana | 310 | 450 |  | l
8°semana | 260 | 450 |  | l
9°semana | 210 | 450 |  | l
10°semana | 160 | 450 |  | l
11°semana | 100 | 450 |  | l
12°semana | 50 | 450 |  | l
13°semana | 10 | 0 | l
Conclusão | 0
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

## Dados
Atividades | Falta Atingir | Pontuação | 1°semana | 2°semana | 3°semana | 4°semana | 5°semana | 6°semana | 7°semana | 8°semana | 9°semana | 10°semana | 11°semana | 12°semana | 13°semana
Criação do banco de dados | 0 | 10 | 8 | 2
Criação do ambiente de desenvolvimento | 0 | 20 | 20
tela login, tela registro | 0 | 30 |  | 30
implementar logica | 0 | 40 |  | 40
pagina index (tela inicial) | 0 | 30 |  |  | 30
0
Usuario | 0
Modulo de venda | 0
Criar classes venda. | 0 | 10 |  |  | 10
Criar migrations | 0 | 20 |  |  | 20
Criar telas de financeiro: tela saldo, tela recarga e tela histórico. | 0 | 30 |  |  |  | 30
Implementar a logica | 0 | 40 |  |  |  | 20 | 20
Implementar comunicação com paypal ou pagseguro | 50 | 50
Modulo de consultas | 0
Criar classes de consulta | 10 | 10
Criar migrations | 20 | 20
Criar telas: tela de cardápio, telas lotação | 30 | 30
Implementar a logica | 30 | 30
Modulo avaliar | 0
Criar classe avaliar | 10 | 10
Criar migrations. | 20 | 20
Criar tela de avaliar | 20 | 20
Implementar logica | 40 | 40
0
Administrador | 0
Implantar logica de acesso restrito de adm | 50 | 50
Modulo cadastro adm | 0
Criar telas: tela de cadastro adm e tela de cadastro de cardápio | 30 | 30
Implementar logica | 40 | 40
Modulo relatório | 0
Criar classes de relatório | 10 | 10
Criar migration | 20 | 20
Criar tela de relatório | 30 | 30
Implementar a logica | 40 | 40
Pontuação total |  | 680
Total feito |  | 230 | 28 | 72 | 60 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado Feito |  |  | 28 | 100 | 160 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Estimativa |  | 680 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 10
Acumulado Feito |  |  | 50 | 100 | 160 | 210 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 580 | 630 | 640
Custo |  | 680 | 630 | 580 | 520 | 470 | 410 | 360 | 310 | 260 | 210 | 160 | 100 | 50 | 40
Atingido |  | 450 | 652 | 580 | 520 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450