## Grafico
Periodo | Estimativa | Realizado
1°semana-08/01 | 650 | 650
2°semana-15/01 | 600 | 620
3°semana-22/01 | 550 | 550
4°semana-29/01 | 500 | 490
5°semana-05/02 | 450 | 440
6°semana-12/02 | 400 | 420
7°semana-19/02 | 350 | 375
8°semana-26/02 | 300 | 275
9°semana-05/03 | 250 | 230
10°semana-12/03 | 200 | 150
11°semana-19/03 | 150 | 90
12°semana-26/03 | 100 | 40
13°semana-02/04 | 50 | 10
Conclusão -05/04 | 0 | 0

## Dados
Atividades | Falta Atingir | Pontuação | 1°semana | 2°semana | 3°semana | 4°semana | 5°semana | 6°semana | 7°semana | 8°semana | 9°semana | 10°semana | 11°semana | 12°semana | 13°semana
Criação do banco de dados | 0 | 10 | 10
Criação do ambiente de desenvolvimento | 0 | 20 | 20
tela login, tela registro | 0 | 30 |  | 30
implementar logica | 0 | 40 |  | 40
pagina index (tela inicial) | 0 | 30 |  |  | 30
0
Usuario | 0
Modulo de venda | 0
Criar classes venda. | 0 | 10 |  |  | 10
Criar migrations | 0 | 20 |  |  | 20
Criar telas de financeiro: tela saldo, tela recarga e tela histórico. | 0 | 30 |  |  |  | 30
Implementar a logica | 0 | 40 |  |  |  | 20 | 20
Implementar comunicação com paypal ou pagseguro | 40 | 40
Modulo de consultas | -40 | [12 empty] | 30 | 10
Criar classes de consulta | 0 | 10 | [5 empty] | 5 |  | 5
Criar migrations | 0 | 20 | [5 empty] | 10 |  | 10
Criar telas: tela de cardápio, telas lotação | 0 | 30 | [5 empty] | 15 |  | 15
Implementar a logica | 0 | 30 | [5 empty] | 15 |  | 15
Modulo avaliar | 0
Criar classe avaliar | 0 | 10 | [8 empty] | 10
Criar migrations. | 0 | 20 | [8 empty] | 20
Criar tela de avaliar | 0 | 20 | [8 empty] | 20
Implementar logica | 0 | 40 | [8 empty] | 40
0
Administrador | -40 | [7 empty] | 40
Implantar logica de acesso restrito de adm | 40 | 40
Modulo cadastro adm | 0
Criar telas: tela de cadastro adm e tela de cadastro de cardápio | 0 | 30 | [6 empty] | 30
Implementar logica | 0 | 40 | [6 empty] | 20 |  |  |  | 20
Modulo relatório | 0
Criar classes de relatório | 0 | 10 | [9 empty] | 10
Criar migration | 0 | 20 | [9 empty] | 20
Criar tela de relatório | 0 | 30 | [9 empty] | 30
Implementar a logica | 0 | 30 | [10 empty] | 30
Pontuação total |  | 650
Total feito |  | 650 | 30 | 70 | 60 | 50 | 20 | 45 | 90 | 45 | 90 | 60 | 50 | 30 | 10
Acumulado Feito |  |  | 30 | 100 | 160 | 210 | 230 | 275 | 365 | 410 | 500 | 560 | 610 | 640 | 650
Estimativa |  | 650 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Acumulado Feito |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650
Custo |  | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Atingido |  | 680 | 620 | 550 | 490 | 440 | 420 | 375 | 285 | 240 | 150 | 90 | 40 | 10 | 0